## Proyectos
ID_Proyecto | Proyecto | Tipo_Proyecto | Estado | Prioridad | Avance % | Fecha_objetivo | Pendientes | Hoy_recibidos | Hoy_cerrados
P001 | Actualización RCR 2025 | Estratégico | En proceso | Alta | 60 | 2026-05-15
P002 | Diagnósticos PERX | Estratégico | En proceso | Alta | 45 | 2026-05-30
P003 | Automatización RMCR | Estratégico | No iniciado | Media | 0 | 2026-06-15
P800 | Agenda / Reuniones | Soporte | En proceso | Media
P900 | Pedidos despacho | Reactivo | En proceso | Alta |  |  | 8 | 6 | 4

## Tareas
ID_Tarea | ID_Proyecto | Tarea | Tipo_Tarea | Estado | Prioridad | Fecha_objetivo
T001 | P002 | Planificar Cajamarca | Planificación | En proceso | Alta | 2026-04-21
T002 | P002 | Diagnóstico Cajamarca | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-25
T003 | P002 | Diagnóstico San Martín | Producción | No iniciado | Alta | 2026-04-30
T004 | P001 | RCR La Libertad | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-28
T005 | P001 | RCR Cusco | Producción | No iniciado | Alta | 2026-05-02
T006 | P900 | AM frutas | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-21
T007 | P900 | AM café | Producción | No iniciado | Alta | 2026-04-22
T800 | P800 | Reuniones generales | Soporte | En proceso | Media
T801 | P002 | Coordinación PERX Cajamarca | Soporte | En proceso | Media

## Subtareas
ID_Subtarea | ID_Tarea | Subtarea | Tipo | Estado | Prioridad | Hoy | Duracion_estimada | Duracion_real | Origen | Bloqueado | Fecha_limite_opcional
S001 | T001 | Revisar fuentes Cajamarca | Análisis | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | PERX | No
S002 | T001 | Definir estructura diagnóstico | Análisis | No iniciado | Alta | Sí | 2 |  | PERX | No
S003 | T002 | Descargar base agro | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | PERX | No
S004 | T002 | Limpiar base | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | PERX | No
S005 | T002 | Validar datos | Producción | No iniciado | Alta | No | 3 |  | PERX | Sí
S006 | T002 | Generar cuadros | Producción | No iniciado | Alta | No | 3 |  | PERX | No
S007 | T004 | Revisar exportadores | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | RCR | Sí
S008 | T004 | Actualizar destinos | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | RCR | No
S009 | T006 | Revisar data frutas | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S010 | T006 | Armar cuadros frutas | Producción | No iniciado | Alta | Sí | 3 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S011 | T006 | Redactar AM frutas | Producción | No iniciado | Alta | Sí | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S012 | T007 | Revisar data café | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-22
S013 | T800 | Reunión DGPDCE | Reunión | No iniciado | Alta | Sí | 1 |  | DGPDCE | No
S014 | T800 | Reunión equipo interno | Reunión | No iniciado | Media | No | 1.5 |  | Equipo | No
S015 | T801 | Reunión coordinación Cajamarca | Reunión | No iniciado | Alta | Sí | 1 |  | PERX | No

## Inbox_Diario
Fecha | Hora | Entrada | Tipo | Urgencia | Origen | Acción rápida | Tipo_resolucion | Estado | ID_Subtarea
2026-04-20 | 09:30 | Actualizar base Cajamarca | Estratégico | Alta | PERX | Revisar base | Escala | Pendiente | S003
2026-04-20 | 10:15 | Pedido AM frutas | Reactivo | Alta | VMCE | Preparar info | Escala | Pendiente | S009
2026-04-20 | 11:00 | Reunión DGPDCE | Reactivo | Alta | DGPDCE | Asistir | Escala | Pendiente | S013
2026-04-20 | 11:30 | Consultar a Walter | Reactivo | Media | Walter | Consultar | Directo | Hecho
2026-04-20 | 12:00 | Pedido AM café | Reactivo | Alta | VMCE | Preparar info | Escala | Pendiente | S012