## Proyectos
ID_Proyecto | Proyecto | Tipo_Proyecto | Estado | Prioridad | Avance % | Fecha_objetivo | Pendientes | Hoy_recibidos | Hoy_cerrados
P001 | Actualizacion RCR 2026 | Estratégico | En proceso | Alta | 68 | 2026-05-15
P002 | Diagnosticos PERX Norte | Estratégico | En proceso | Alta | 52 | 2026-05-30
P003 | Automatizacion RMCR | Estratégico | No iniciado | Media | 10 | 2026-06-20
P004 | Tablero exportaciones | Estratégico | En proceso | Media | 35 | 2026-05-10
P900 | Pedidos despacho | Reactivo | En proceso | Alta |  |  | 11 | 7 | 5
P901 | Consultas VMCE | Reactivo | En proceso | Media |  |  | 5 | 3 | 2
P800 | Agenda / Reuniones | Soporte | En proceso | Media
P801 | Coordinacion interna | Soporte | En proceso | Baja

## Tareas
ID_Tarea | ID_Proyecto | Tarea | Tipo_Tarea | Estado | Prioridad | Fecha_objetivo
T001 | P002 | Planificar Cajamarca | Planificación | En proceso | Alta | 2026-04-21
T002 | P002 | Diagnostico Cajamarca | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-25
T003 | P002 | Diagnostico San Martin | Producción | No iniciado | Alta | 2026-04-30
T004 | P001 | RCR La Libertad | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-28
T005 | P001 | RCR Cusco | Producción | No iniciado | Alta | 2026-05-02
T006 | P900 | AM frutas | Producción | En proceso | Alta | 2026-04-21
T007 | P900 | AM cafe | Producción | No iniciado | Alta | 2026-04-22
T008 | P004 | Definir mockup dashboard | Planificación | En proceso | Media | 2026-04-24
T009 | P004 | Construir version MVP | Producción | No iniciado | Media | 2026-05-05
T010 | P901 | Responder consultas semanales | Soporte | En proceso | Media | 2026-04-23
T011 | P800 | Reuniones institucionales | Soporte | En proceso | Alta | 2026-04-30
T012 | P801 | Comite interno de seguimiento | Soporte | En proceso | Media | 2026-04-27
T013 | P003 | Levantamiento de requerimientos | Análisis | No iniciado | Media | 2026-05-12
T014 | P003 | Mapa de procesos RMCR | Análisis | No iniciado | Media | 2026-05-20

## Subtareas
ID_Subtarea | ID_Tarea | Subtarea | Tipo | Estado | Prioridad | Hoy | Duracion_estimada | Duracion_real | Origen | Bloqueado | Fecha_limite_opcional
S001 | T001 | Revisar fuentes Cajamarca | Análisis | En proceso | Alta | Sí | 2 | 1.5 | PERX | No | 2026-04-20
S002 | T001 | Definir estructura diagnostico | Análisis | No iniciado | Alta | Sí | 2 |  | PERX | No | 2026-04-21
S003 | T002 | Descargar base agro | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | PERX | No | 2026-04-20
S004 | T002 | Limpiar base | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | PERX | No | 2026-04-22
S005 | T002 | Validar datos | Producción | No iniciado | Alta | No | 3 |  | PERX | Sí | 2026-04-24
S006 | T002 | Generar cuadros | Producción | No iniciado | Alta | No | 3 |  | PERX | No | 2026-04-25
S007 | T004 | Revisar exportadores | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | RCR | Sí | 2026-04-19
S008 | T004 | Actualizar destinos | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | RCR | No | 2026-04-23
S009 | T006 | Revisar data frutas | Producción | En proceso | Alta | Sí | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S010 | T006 | Armar cuadros frutas | Producción | No iniciado | Alta | Sí | 3 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S011 | T006 | Redactar AM frutas | Producción | No iniciado | Alta | Sí | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S012 | T007 | Revisar data cafe | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | VMCE | No | 2026-04-22
S013 | T011 | Reunion DGPDCE | Reunión | No iniciado | Alta | Sí | 1 |  | DGPDCE | No | 2026-04-20
S014 | T011 | Reunion equipo interno | Reunión | No iniciado | Media | No | 1.5 |  | Equipo | No | 2026-04-22
S015 | T001 | Reunion coordinacion Cajamarca | Reunión | No iniciado | Alta | Sí | 1 |  | PERX | No | 2026-04-20
S016 | T008 | Revisar referencias visuales | Análisis | En proceso | Media | Sí | 1.5 |  | Interno | No | 2026-04-20
S017 | T008 | Diseñar wireframe principal | Producción | No iniciado | Media | Sí | 2.5 |  | Interno | No | 2026-04-24
S018 | T009 | Configurar layout inicial | Producción | No iniciado | Media | No | 2 |  | Interno | No | 2026-05-02
S019 | T009 | Crear vista de proyectos | Producción | No iniciado | Media | No | 3 |  | Interno | No | 2026-05-03
S020 | T010 | Responder consulta de arandanos | Soporte | Terminado | Media | No | 1 | 0.75 | VMCE | No | 2026-04-18
S021 | T010 | Responder consulta de cacao | Soporte | En proceso | Media | Sí | 1.5 |  | VMCE | No | 2026-04-20
S022 | T010 | Preparar respuesta sobre palta | Soporte | No iniciado | Alta | Sí | 1.5 |  | VMCE | No | 2026-04-21
S023 | T012 | Preparar comite semanal | Reunión | No iniciado | Media | No | 1 |  | Interno | No | 2026-04-27
S024 | T012 | Consolidar acuerdos del comite | Análisis | No iniciado | Media | No | 1.5 |  | Interno | No | 2026-04-28
S025 | T013 | Levantar pain points usuarios | Análisis | No iniciado | Media | No | 2 |  | RMCR | No | 2026-05-06
S026 | T013 | Entrevista con TI | Reunión | No iniciado | Media | No | 1 |  | TI | No | 2026-05-07
S027 | T014 | Mapear flujo actual | Análisis | No iniciado | Media | No | 2 |  | RMCR | No | 2026-05-15
S028 | T005 | Recolectar insumos Cusco | Producción | No iniciado | Alta | No | 2.5 |  | RCR | No | 2026-05-01
S029 | T005 | Validar cifras Cusco | Producción | No iniciado | Alta | No | 2 |  | RCR | Sí | 2026-05-02
S030 | T011 | Reunion seguimiento ministerio | Reunión | No iniciado | Alta | No | 1 |  | MINCETUR | No | 2026-04-29
S031 | T011 | Preparar minuta DGPDCE | Análisis | No iniciado | Media | No | 1 |  | DGPDCE | No | 2026-04-21
S032 | T003 | Definir muestra San Martin | Análisis | No iniciado | Alta | No | 2 |  | PERX | No | 2026-04-30

## Inbox_Diario
Fecha | Hora | Entrada | Tipo | Urgencia | Origen | Acción rápida | Tipo_resolucion | Estado | ID_Subtarea
2026-04-18 | 10:00 | Consulta sobre arandanos | Reactivo | Media | VMCE | Responder consulta | Directo | Hecho | S020
2026-04-20 | 09:00 | Actualizar base Cajamarca | Estratégico | Alta | PERX | Revisar base | Escala | Pendiente | S003
2026-04-20 | 10:15 | Pedido AM frutas | Reactivo | Alta | VMCE | Preparar info | Escala | Pendiente | S009
2026-04-20 | 11:00 | Reunion DGPDCE | Reactivo | Alta | DGPDCE | Asistir | Escala | Pendiente | S013
2026-04-20 | 11:30 | Consultar a Walter | Reactivo | Media | Walter | Consultar | Directo | Hecho
2026-04-20 | 12:00 | Pedido AM cafe | Reactivo | Alta | VMCE | Preparar info | Escala | Pendiente | S012
2026-04-20 | 16:30 | Reunion coordinacion Cajamarca | Estratégico | Alta | PERX | Conectar equipos | Escala | Pendiente | S015
2026-04-21 | 08:30 | Seguimiento despacho frutas | Reactivo | Alta | VMCE | Cerrar AM | Escala | Pendiente | S011
2026-04-21 | 09:30 | Revisar minuta DGPDCE | Soporte | Media | DGPDCE | Preparar minuta | Directo | Pendiente | S031
2026-04-22 | 15:00 | Reunion equipo interno | Soporte | Media | Equipo | Asistir y alinear | Escala | Pendiente | S014
2026-04-23 | 10:00 | Consulta urgente cacao | Reactivo | Alta | VMCE | Responder hoy | Directo | Pendiente | S021
2026-04-24 | 09:30 | Revision mockup dashboard | Estratégico | Media | Interno | Validar propuesta | Escala | Pendiente | S017
2026-04-27 | 09:00 | Comite interno de seguimiento | Soporte | Media | Interno | Participar | Escala | Pendiente | S023
2026-04-29 | 11:00 | Reunion seguimiento ministerio | Soporte | Alta | MINCETUR | Presentar avance | Escala | Pendiente | S030
2026-05-07 | 16:00 | Entrevista con TI | Estratégico | Media | TI | Levantar requerimientos | Escala | Pendiente | S026